## read me!
Bitte lesen Sie unbedingt diese allgemeinen Hinweise zur Nutzung!
Die vorliegende Excel-Projektmappe soll ihre Projektarbeit verbessern, erleichtern und den Verwaltungsaufwand reduzieren.
Die gute Handhabung bedarf einer kurzen Einarbeitung und möglichst kontinuierlichen Nutzung.
Jedoch können Risiken aus der Nutzung nicht ausgeschlossen werden. Daher ist es unbedingt erforderlich diese Hinweise zwingend zu beachten!
Die Anwendung des tools sollte möglichst nur durch ausgewiesene Excel-Kenner erfolgen.
Nur die verantwortliche Person sollte Schreibrechte an der Datei haben, alle übrigen sollten nur Leserechte haben.
Es sollten möglichst keine Zeilen gelöscht oder hinzugefügt werden; wenn doch, dann nur mit großer Sorgfalt.
Bei jeder Änderung von Zellen, z.B. löschen oder hinzufügen, sind die erforderlichen Formeländerungen sorgfältig zu prüfen und vorzunehmen.
Bei der gesamten Anwendung ist stets die eigene große Sorgfalt des Nutzers erforderlich.
Dies gilt insbesondere für den Input, sämtliche automatisierte Berechnungen der Excel-Datei und der Prüfung und Interpretation des Outputs.
Diese Excel-Projektmappe ersetzt nicht das gesamte Projektmanagement, sondern unterstützt in erster Linie die Planung, das Controlling und die Berichterstattung.
Eine Garantie oder Gewährleistung ist absolut ausgeschlossen! Die komplette Verantwortung für die Richtigkeit aller Vorgänge und Informationen liegt beim Nutzer!
Vorgehen bei der Anwendung
Alle Felder, in die Daten eingegeben werden können / sollen, sind in einem hellen Grauton unterlegt! Alle übrigen Felder sollten geschützt werden!
Eingabe der Rahmendaten des Projekts im Tabellenblatt Rahmendaten. Einzelne Informationen werden automatisch in anderen Tabellenblätter übernommen.
Eingabe der Projektdaten im Tabellenblatt Übersicht (siehe dazu auch Tabellenblatt Übersicht Beispiel).
Hinweis: Die Balken entstehen, indem man in die entsprechenden Zellen einen Wert über Null eingibt.
Eingabe der Projektdaten in den Tabellenblättern Zielcontrolling, Vertragsabgleich und Risiken.
Regelmäßige, sorgfältige Pflege der Daten in den Tabellenblättern Übersicht, Zielcontrolling, Vertragsabgleich und Risiken.

## Rahmendaten
Projekttitel | Projekt xxx
P-Nr. | 123456
Auftraggeber (AG) | Firma, Funktion, Name
Auftragnehmer (AN) | Firma, Funktion, Name
Projektleiter | Hr. / Fr. P. Macher
Projektteam | Hr. / Fr., Hr. / Fr., Hr. / Fr., Hr. / Fr., Hr. / Fr.,
geplanter Start des Projekts | xx.xx.2014
geplantes Ende des Projekts | xx.xx.2014
vereinbartes Budget | 0
…
…
…
Note on B3: Hinweis der pm-experten: Bitte geben Sie in die hellgrau markierten Felder die Rahmendaten des Projekts ein.

## Übersicht
Projekt xxx |  |  | Verantwortl. |  | Tag / Woche / Monat | [17 empty] | SUMME pro Aufgabe absolut | Restbudget | Fortschritt / Verbrauch in %
P-Nr. |  | 123456 | Hr. / Fr. P. Macher |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | Kosten | Leistung | Zeit | Zielerreichung
| Teilprojekt 1 |  | Leiter TP 1 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AP 1.1 | Leiter AP 1.1 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 1.2 | Leiter AP 1.2 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 1.3 | Leiter AP 1.3 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 1.4 | Leiter AP 1.4 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 1.5 | Leiter AP 1.5 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 1.6 | Leiter AP 1.6 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 1.7 | Leiter AP 1.7 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
| Teilprojekt 2 |  | Leiter TP 2 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AP 2.1 | Leiter AP 2.1 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 2.2 | Leiter AP 2.2 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 2.3 | Leiter AP 2.3 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 2.4 | Leiter AP 2.4 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 2.5 | Leiter AP 2.5 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 2.6 | Leiter AP 2.6 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 2.7 | Leiter AP 2.7 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
| Teilprojekt 3 |  | Leiter TP 3 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AP 3.1 | Leiter AP 3.1 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.2 | Leiter AP 3.2 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.3 | Leiter AP 3.3 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.4 | Leiter AP 3.4 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.5 | Leiter AP 3.5 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.6 | Leiter AP 3.6 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.7 | Leiter AP 3.7 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
| Teilprojekt 4 |  | Leiter TP 4 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AP 4.1 | Leiter AP 4.1 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.2 | Leiter AP 4.2 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.3 | Leiter AP 4.3 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.4 | Leiter AP 4.4 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.5 | Leiter AP 4.5 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.6 | Leiter AP 4.6 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.7 | Leiter AP 4.7 | Plan | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  |  |  | Budget pro Zeiteinheit absolut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kumuliertes Budget absolut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ist-Kosten absolut (Direkteingabe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektfortschritt gesamt
|  |  |  | kumuliertes Budget relaltiv zum Gesamtbudget | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Restbudget | Kosten | Leistung | Zeit | Zielerreichung
|  |  |  | Ist-Kosten relativ zum Gesamtbudget | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%

## Zielcontrolling
| Projekt: |  | P-Nr.: | Mussziel | Projektleiter:
| Projekt xxx |  | 123456 | Sollziel | Firma, Funktion, Name
Kannziel
Nr. | Zieldefinition | Priorität | Kategorie | Zielerreichung in % | Anmerkungen
1 | Zielformulierung hier eingeben | 1 |  | 0% | etwaige Hinweise zu Änderungen, Abweichungen etc. eingeben
2 | Zielformulierung hier eingeben | 2 |  | 0%
3 | Zielformulierung hier eingeben | 3 |  | 0%
4 | Zielformulierung hier eingeben | 4 |  | 0%
5 | Zielformulierung hier eingeben | 5 |  | 0%
6 | Zielformulierung hier eingeben | 6 |  | 0%
7 | Zielformulierung hier eingeben | 7 |  | 0%
8 | Zielformulierung hier eingeben | 8 |  | 0%
9 | Zielformulierung hier eingeben | 9 |  | 0%
10 | Zielformulierung hier eingeben | 10 |  | 0%

## Vertragsabgleich
| Projekt: |  | P-Nr.: |  | Projektleiter:
| Projekt xxx |  | 123456 |  | Firma, Funktion, Name
Nr. | Vertragliche Pflichten des AG | Zieldatum | Verantwortlich | Erreichung in % | Claimpotenzial | Anmerkungen
1 | Zuarbeit 1 |  |  | 0%
2 | Zuarbeit 2 |  |  | 0%
3 | Zuarbeit 3 |  |  | 0%
4 | Zuarbeit 4 |  |  | 0%
5 | Zuarbeit 5 |  |  | 0%
6 | Zahlung 1 |  |  | 0%
7 | Zahlung 2 |  |  | 0%
8 | Zahlung 3 |  |  | 0%
9 | weitere |  |  | 0%
10 | weitere |  |  | 0%
Nr. | Vertragliche Pflichten des AN | Zieldatum | Verantwortlich | Erreichung in % | Claimpotenzial | Anmerkungen
1 | Leistung 1 |  |  | 0%
2 | Leistung 2 |  |  | 0%
3 | Leistung 3 |  |  | 0%
4 | Leistung 4 |  |  | 0%
5 | Leistung 5 |  |  | 0%
6 | Leistung 6 |  |  | 0%
7 | Leistung 7 |  |  | 0%
8 | Leistung 8 |  |  | 0%
9 | Leistung 9 |  |  | 0%
10 | Leistung 10 |  |  | 0%
Note on B4: Hinweis der pm-experten: hier Vertragspflichten des AG messbar eingeben
Note on F4: Hinweis der pm-experten: Beispiele: - Leistung nicht voll erfüllt - Qualität nicht ausreichend - Kostenpberschreitung - Terminüberschreitung - uvm.
Note on B17: Hinweis der pm-experten: hier Vertragspflichten des AN messbar eingeben
Note on F17: Hinweis der pm-experten: Beispiele: - Leistung nicht voll erfüllt - Qualität nicht ausreichend - Kostenpberschreitung - Terminüberschreitung - uvm.

## Risiken
| Projekt: |  | P-Nr.: |  | Projektleiter:
| Projekt xxx |  | 123456 |  | Firma, Funktion, Name
Nr. | Risiken | w in % | Tragweite in Euro | Risikoeintritt | Anmerkungen bzw. Hinweise zu Plan B
1 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
2 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
3 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
4 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
5 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
6 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
7 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
8 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
9 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
10 | hier Risiken eingeben | 0% | 0 | ja / nein
Note on C4: Hinweis der pm-experten: w = Eintrittswahrscheinlichkeit

## Übersicht Beispiel
Projekt xxx |  |  | Verantwortl. |  | Tag / Woche / Monat | [17 empty] | SUMME pro Aufgabe absolut | Restbudget | Fortschritt / Verbrauch in %
P-Nr. |  | 123456 | Hr. / Fr. P. Macher |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | Kosten | Leistung | Zeit | Zielerreichung
| Teilprojekt 1 |  | Leiter TP 1 | Plan | 115 | 190 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | -5 | 102.1% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | 0 | 105 | 195 | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
|  | AP 1.1 | Leiter AP 1.1 | Plan | Tag / Woche / Monat 1: 50; Tag / Woche / Monat 2: 50 | 100 | 10 | 90% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 2: 40; Tag / Woche / Monat 3: 50 | 90
|  | AP 1.2 | Leiter AP 1.2 | Plan | Tag / Woche / Monat 1: 10; Tag / Woche / Monat 2: 20 | 30 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 2: 10; Tag / Woche / Monat 3: 20 | 30
|  | AP 1.3 | Leiter AP 1.3 | Plan | Tag / Woche / Monat 2: 20; Tag / Woche / Monat 3: 30; Tag / Woche / Monat 4: 10 | 60 | -10 | 116.7% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 3: 20; Tag / Woche / Monat 4: 40; Tag / Woche / Monat 5: 10 | 70
|  | AP 1.4 | Leiter AP 1.4 | Plan | Tag / Woche / Monat 2: 15; Tag / Woche / Monat 3: 15 | 30 | 5 | 83.33% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 3: 10; Tag / Woche / Monat 4: 15 | 25
|  | AP 1.5 | Leiter AP 1.5 | Plan | Tag / Woche / Monat 1: 20; Tag / Woche / Monat 2: 20 | 40 | -10 | 125% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 2: 20; Tag / Woche / Monat 3: 30 | 50
|  | AP 1.6 | Leiter AP 1.6 | Plan | Tag / Woche / Monat 1: 35; Tag / Woche / Monat 2: 25 | 60 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 2: 35; Tag / Woche / Monat 3: 25 | 60
|  | AP 1.7 | Leiter AP 1.7 | Plan | Tag / Woche / Monat 2: 40; Tag / Woche / Monat 3: 40; Tag / Woche / Monat 4: 40 | 120 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 3: 40; Tag / Woche / Monat 4: 40; Tag / Woche / Monat 5: 40 | 120
| Teilprojekt 2 |  | Leiter TP 2 | Plan | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 100 | 65 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | -5 | 34.29% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 45 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
|  | AP 2.1 | Leiter AP 2.1 | Plan | Tag / Woche / Monat 3: 10; Tag / Woche / Monat 4: 10 | 20 | 10 | 35% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 4: 5; Tag / Woche / Monat 5: 5 | 10
|  | AP 2.2 | Leiter AP 2.2 | Plan | Tag / Woche / Monat 3: 20; Tag / Woche / Monat 4: 20 | 40 | 0 | 35% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 4: 20; Tag / Woche / Monat 5: 20 | 40
|  | AP 2.3 | Leiter AP 2.3 | Plan | Tag / Woche / Monat 7: 15; Tag / Woche / Monat 8: 15; Tag / Woche / Monat 9: 15 | 45 | 0 | 35% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 8: 15; Tag / Woche / Monat 9: 15; Tag / Woche / Monat 10: 15 | 45
|  | AP 2.4 | Leiter AP 2.4 | Plan | Tag / Woche / Monat 6: 40; Tag / Woche / Monat 7: 40 | 80 | -20 | 35% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 7: 50; Tag / Woche / Monat 8: 50 | 100
|  | AP 2.5 | Leiter AP 2.5 | Plan | Tag / Woche / Monat 5: 30; Tag / Woche / Monat 6: 30 | 60 | 10 | 35% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 6: 25; Tag / Woche / Monat 7: 25 | 50
|  | AP 2.6 | Leiter AP 2.6 | Plan | Tag / Woche / Monat 5: 20; Tag / Woche / Monat 6: 20 | 40 | 0 | 35% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 6: 20; Tag / Woche / Monat 7: 20 | 40
|  | AP 2.7 | Leiter AP 2.7 | Plan | Tag / Woche / Monat 6: 10; Tag / Woche / Monat 7: 10; Tag / Woche / Monat 8: 10 | 30 | -5 | 30% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ist | Tag / Woche / Monat 7: 5; Tag / Woche / Monat 8: 15; Tag / Woche / Monat 9: 15 | 35
| Teilprojekt 3 |  | Leiter TP 3 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 160 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 34.29% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AP 3.1 | Leiter AP 3.1 | Plan | Tag / Woche / Monat 10: 20; Tag / Woche / Monat 11: 20 | 40 | 40 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.2 | Leiter AP 3.2 | Plan | Tag / Woche / Monat 10: 15; Tag / Woche / Monat 11: 15 | 30 | 30 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.3 | Leiter AP 3.3 | Plan | Tag / Woche / Monat 11: 30; Tag / Woche / Monat 12: 25; Tag / Woche / Monat 13: 25 | 80 | 80 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.4 | Leiter AP 3.4 | Plan | Tag / Woche / Monat 11: 50; Tag / Woche / Monat 12: 50 | 100 | 100 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.5 | Leiter AP 3.5 | Plan | Tag / Woche / Monat 10: 10; Tag / Woche / Monat 11: 10 | 20 | 20 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.6 | Leiter AP 3.6 | Plan | Tag / Woche / Monat 10: 10; Tag / Woche / Monat 11: 10 | 20 | 20 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 3.7 | Leiter AP 3.7 | Plan | Tag / Woche / Monat 11: 25; Tag / Woche / Monat 12: 25; Tag / Woche / Monat 13: 25 | 75 | 75 | 30% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
| Teilprojekt 4 |  | Leiter TP 4 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 125 | 65 | 130 | 0 | 375 | 375 | 34.29% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AP 4.1 | Leiter AP 4.1 | Plan | Tag / Woche / Monat 14: 15; Tag / Woche / Monat 15: 15 | 30 | 30 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.2 | Leiter AP 4.2 | Plan | Tag / Woche / Monat 14: 10; Tag / Woche / Monat 15: 10 | 20 | 20 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.3 | Leiter AP 4.3 | Plan | Tag / Woche / Monat 15: 20; Tag / Woche / Monat 16: 25; Tag / Woche / Monat 17: 30 | 75 | 75 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.4 | Leiter AP 4.4 | Plan | Tag / Woche / Monat 15: 20; Tag / Woche / Monat 16: 20 | 40 | 40 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.5 | Leiter AP 4.5 | Plan | Tag / Woche / Monat 15: 10 | 10 | 10 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.6 | Leiter AP 4.6 | Plan | Tag / Woche / Monat 14: 30; Tag / Woche / Monat 15: 30 | 60 | 60 | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  | AP 4.7 | Leiter AP 4.7 | Plan | Tag / Woche / Monat 15: 20; Tag / Woche / Monat 16: 20; Tag / Woche / Monat 17: 100 | 140 | 140 | 30% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ist | [18 empty] | 0
|  |  |  | Budget pro Zeiteinheit absolut | 115 | 190 | 115 | 80 | 50 | 100 | 65 | 25 | 15 | 55 | 160 | 100 | 50 | 55 | 125 | 65 | 130 | 0 | 1495
|  |  |  | kumuliertes Budget absolut | 115 | 305 | 420 | 500 | 550 | 650 | 715 | 740 | 755 | 810 | 970 | 1070 | 1120 | 1175 | 1300 | 1365 | 1495 | 1495
|  |  |  | Ist-Kosten absolut (Direkteingabe) | 0 | 105 | 195 | 120 | 75 | 45 | 100 | 80 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | Projektfortschritt gesamt
|  |  |  | kumuliertes Budget relaltiv zum Gesamtbudget | 7.692% | 20.4% | 28.09% | 33.44% | 36.79% | 43.48% | 47.83% | 49.5% | 50.5% | 54.18% | 64.88% | 71.57% | 74.92% | 78.6% | 86.96% | 91.3% | 100% | 100% |  | Restbudget | Kosten | Leistung | Zeit | Zielerreichung
|  |  |  | Ist-Kosten relativ zum Gesamtbudget | 0% | 7.023% | 13.04% | 8.027% | 5.017% | 3.01% | 6.689% | 5.351% | 2.007% | 1.003% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 730 | 51.25% | 50% | 50% | 50%